## Sheet
问题描述 | 处理进度 | 反馈人 | 处理人 | 问题模块 | 问题类型 | 问题原因 | 反馈时间 | 产品接收时间 | 产品转研发时间 | 研发反馈修复时间 | 创建时间
麻烦看下，这些商城ID为0的短信记录，具体都是什么场景下发送的 | 已处理 | 王璞玮 | 曾锋楷 | 短信/语音验证码 | 业务支持 | 公共登录页 | 4/29 09:39:17 | 4/29 09:40:34 |  | 4/29 09:55:38 | 4/29
公共登录页是指【券列表】【商城列表】这个页面吗？ | 待处理 | 王璞玮 | 胡超 | 小程序/公众号 | 逻辑确认 |  | 4/29 11:02:11 |  | 4/29 11:08:21 |  | 4/29
如果运营商想要修改这个页面的短信签名，是在这里操作修改吗？ | 已处理 | 王璞玮 | 曾锋楷 | 小程序/公众号 | 逻辑确认 | 是 | 4/29 11:03:21 |  |  | 4/29 11:08:57 | 4/29
自有供应商系统这里的快递名称，可以改到全称吗，有供应商在导入的时候，填了全称，比如“申通快递”，会导入失败 | 已处理 | 潘俊文 | linda | 供应商管理系统 | 转优化需求 | 但最好还是建议运营商用我们的模版填信息，模版里快递名称是固定值下拉框可以选的；他应该是别处直接复制粘贴进来 没用我们模版给的选项 | 4/29 10:05:33 | 4/29 10:06:29 | 4/29 10:21:04 | 4/29 11:16:10 | 4/29
同一个品牌，同一个地址，不同的商品，一个是可以配送，一个不能配送，这两个是属于不同的配送站，还是说哪里有问题 | 已处理 | 潘俊文 | linda | 商品 | 常规bug | 这个问题rose和供应链沟通的结论是：供应链准备启动版本同步蛋糕的配送区域，没有说具体的工期，已经反馈给立河 再去从业务层推动供应链加急下 | 4/29 11:31:25 | 4/29 11:33:06 |  | 4/29 11:42:30 | 4/29
商城ID，18168004，推荐列表组件添加商品是成功的，但是保存的时候报错，麻烦看下什么问题 | 已处理 | 潘俊文 | 海波 | h5商城管理 | 常规bug | 有历史问题数据引起，已经处理 | 4/29 11:33:17 | 4/29 11:35:48 | 4/29 11:35:48 | 4/29 14:12:33 | 4/29
运营商ID：25337; 商城链接：https://m.quanmaigo.com/v1/?opco=gsyph#/; 小程序APPID：wx081a5dc79f993d73; ; 他们商城的组件设置跳转【小程序】提示【无此跳转类型】，我测了下，好像是组件的问题【图片广告】会报错，但是【专题导航】可以跳转，麻烦看下@刘瑞辰 | 已处理 | 王璞玮 | linda | 小程序/公众号 | 常规bug | 这个是之前版本内的需求功能，研发做漏了现在安排补充开发，5月8号前处理好上线 |  |  |  | 4/29 14:13:48
导出待发货的订单，批量发货，提示SKU不存在，实际后台查询是有这个SKUID的，帮看下是什么情况 @刘瑞辰 | 待处理 | 刘勇 | 海波 | 订单 | 异常bug | 是的 | 4/29 15:01:45 | 4/29 15:02:51 | 4/29 15:10:57 | 4/29 15:22:45 | 4/29
麻烦看下这个商城开启了【同步商品库】为什么挑选的时候可以看到这个商城选项 | 已处理 | 王璞玮 | 刘瑞辰 | 商品 | 常规bug | 诡异的事情 | 4/29 15:29:24 | 4/29 15:29:58 |  | 4/29 15:34:16 | 4/29
客服中心-综合查询这里查不到券信息，但是券详情查询里可以查到，啥时候能优化这里诶 | 已处理 | 陈祎 | linda | 卡券积分 | 转优化需求 | 还在排期中，时间还不确定；争取中秋前 | 4/29 15:34:22 |  |  | 4/29 15:34:53 | 4/29
券号 8031247275 绑定手机号13852470962 已绑定券号的手机号进商城还要验券是怎么个事？ | 已处理 | 林慧玲 | vince | 卡券积分 | 异常bug | 五一后(2026年05月01日周五)安排优化一下 | 4/29 17:19:05 | 4/29 17:21:13 | 4/29 17:21:13 | 4/29 17:29:29 | 4/29
商城免登是开的，提示不能微信支付，商城链接https://m.quanmaigo.com/v1/?opco=gzzyydxszyyldjwwp#/，麻烦看下 | 待处理 | 潘俊文 | 卢兵 | 支付 | 异常bug | 等查询到具体原因，再告诉你们 | 4/29 19:18:12 | 4/29 19:19:35 | 4/29 19:19:35 | 4/29 19:29:56 | 4/29