## Sheet
问题描述 | 处理进度 | 反馈人 | 处理人 | 问题模块 | 问题类型 | 问题原因 | 反馈时间 | 产品接收时间 | 产品转研发时间 | 研发反馈修复时间 | 创建时间
这个问题最近又有两个客户反馈，同时购买两张券，但是打开券码都是同一张，导致另外一张无法使用，这个应该不是客户缓存问题吧？ | 已处理 | 杨运玲 | batty, 张逸夫, 卢兵 | 卡券积分 | 异常bug | 已经处理了，可以让用户试一下 | 4/20 11:46:26 |  | 4/20 11:50:32 | 4/20 18:32:53 | 4/20
淘宝闪购待发货订单，麻烦让供应链那边处理一下 | 已处理 | 李兴龙 | 刘瑞辰 | 订单 | 业务支持 | 供应链明天上午统一处理 | 4/20 14:13:07 | 4/20 14:13:37 |  | 4/20 17:28:03 | 4/20
api商城可以实现这个吗，可以嵌入到客户的办公软件钉钉里面吗？ | 已处理 | 王璞玮 | Rose | 小程序/公众号 | 逻辑确认 | 要看客户的具体需求，不能直接嵌入，需要做免登对接 | 4/20 15:10:05 |  |  | 4/20 15:39:04 | 4/20
自有供应商系统，支持查询码上兑订单的，有规划什么时候能上吗？我这边也有个运营商：福汇蓝京，提到这个 | 已处理 | 刘勇 | 刘瑞辰 | 供应商管理系统 | 转优化需求 | 需要评估一下 | 4/20 16:31:58 | 4/20 16:33:09 |  | 4/20 16:34:46 | 4/20
麻烦看下，发起超级退后，流程到运营商这无法审批 | 已处理 | 张家伟 | batty | 售后 | 常规bug | 反馈人：这个忽略哈 | 4/20 18:40:54 |  | 4/20 18:44:39 | 4/20 19:11:52 | 4/20
H5客户端商城电子券定位适用城市突然都搜索不出来了，试了好几个品牌电子券，都搜不到，麻烦看下 | 已处理 | 静静 | 刘瑞辰 | 小程序/公众号 | 常规bug | 反馈截图里的商品我这边商城都能搜到的，应该是和商城在售池商品挑选有关 | 4/20 19:21:56 | 4/20 19:28:29 |  | 4/20 19:41:39 | 4/20
8016141898 主品类发的卡，选的码上兑-蛋糕，无法使用良品铺子码上兑，麻烦确认一下主品类里面 码上兑-蛋糕 核销逻辑 | 已处理 | 李兴龙 | 李自想, 林智泽, lim | 卡券积分 | 逻辑确认 | 这个需求我们再整体评估下，看看其他优化方式；现有业务码上兑-蛋糕主品类的卡 只支持蛋糕门店。良品铺子是便利店类型门店 是不支持的。 | 4/21 10:18:19 | 4/21 10:19:27 | 4/21 10:47:29 | 4/21 11:23:23 | 4/21
客户下单门店自提，显示超出配送范围，麻烦核实是我们平台的问题还是供应商那边的问题 | 已处理 | 静静 | 刘瑞辰 | 门店 | 常规bug | 没事了，解决了 | 4/21 15:06:14 | 4/21 15:07:47 |  | 4/21 15:08:33 | 4/21
运营商id:25238 商城id: 25238 运营商新增了一个一级分类，一级分类下面挂了九个二级分类，目前就显示了7个二级分类，视频会员，话费充值两个类目一直显示出不来，家政服务类目里面还有两个商品没有显示，已经快1个小时了，麻烦看下是系统问题还是数据延迟问题 | 已处理 | 李兴龙 | 何美, Rose | 小程序/公众号 | 常规bug | 这个处理了 | 4/21 16:05:53 | 4/21 16:06:42 | 4/21 16:10:16 | 4/21 19:55:42 | 4/21